Приложение к распоряжению

комитета общего и профессионального образования

Ленинградской области

от 22.08.2019 года № 1812-р

**Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в муниципальных образовательных организациях с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Ленинградской области на 2019-2020 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (краткое содержание)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Реализация мероприятия «Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующихв неблагоприятных социальных условиях»в рамках Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградскойобласти**» (**далее проект «Школы с НРО). | август – декабрь2019 года | КОПО Л.Г. Михайлюк,ЛОИРОО.В. Ковальчук   | 1. Региональная модель поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.2.Региональная программы улучшения результатов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях3. Программа и «Дорожная карта» по внедрению регионального мониторинга результативности муниципальных и школьных программ улучшения результатов обучения для образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 3. Программы перехода школы в эффективный режим работы для руководящих работников образовательных организаций с низкими результатами обучения.  |
| 2 | Обеспечение участия школ в идентификации школ, находящихся в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты в рамках проекта «Школы с НРО» | август - сентябрь2019 года | КОПОЛ.Г. Михайлюк,руководители МОУО | Распоряжение КОПО об участии в реализации проекта «Школы с НРО» |
| 3 | Выявление общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами на основе исследования в рамках проекта «Школы с НРО» | август – сентябрь2019 года | КОПО Л.Г. Михайлюк,ЛОИРОО.В. Ковальчук  | Список школ со стабильно низкими образовательными результатами |
| 4 | Утверждение списка общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами на основе исследования в рамках проекта «Школы с НРО» | сентябрь 2019 года | КОПОЛ.Г. Михайлюк | Распоряжение по КОПО |
| 5 | Разработка, утверждение муниципальных программ по поддержке школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в сложных социальных условиях;Формирование и утверждение муниципального плана действий по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты на 2019 – 2020 учебный год | сентябрь 2019 года | руководители МОУО | Муниципальные программы работы по поддержке школ;Пакет нормативных актов, обеспечивающих реализацию муниципальных программ |
| 6 | Выявление проблемных зон образовательной организации и разработка плана перевода школы в эффективный режим развития  | сентябрь – октябрь 2019 года | руководители МОУО, руководители ОО | Анализ проблемных зон образовательной организации.План перехода образовательных организаций с низкими результатами обучения в эффективный режим работы  |
| 7 | Утверждение списка сетевого партнерства образовательных организаций с низкими образовательными результатами и образовательных организаций с высокими образовательными результатам | сентябрь 2019 года | руководители МОУО  | Нормативный акт |
| 8 | Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее – школ-тьюторов/консультантов) по вопросам повышения качества образования. | в течение года | КОПО Л.Г. Михайлюк,руководители МОУО  | Создание единого информационного пространства и эффективного использования имеющихся ресурсов школ в решении актуальных задач повышения качества образования в школах с НОР, а также создание условий для трансляции позитивного педагогического опыта.  |
| 9 | Выявление и распространение эффективных практик по переходу школ, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эффективного развития. | январь - февраль 2020 года | КОПОЛ.Г. Михайлюк | Тиражирование опыта |
| 10 | Оказание методической помощи образовательным организациям со стабильно низкими результатами по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога»  | сентябрь – октябрь2019 года | ЛОИРОО.В. Ковальчук,руководители МОУО, муниципальные методические службы | Планы профессионального развития педагога в образовательных организациях |
| 11 | Мониторинг профессиональных проблем и дефицитов педагогов образовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. | октябрь2019 года | руководители МОУО, муниципальные методические службыруководители ОО | Аналитические справки, принятие управленческих решений. |
| 12 | Разработка и утверждение планов ОО: - по сопровождению неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся;- организации работы по повышению профессионализма педагогов и повышению качества реализации образовательных программ  | август - сентябрь 2019 года | руководители МОУО, руководители ОО | Планы работы, разработанные ОО  |
| 13 | Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами, в рамках проведения заседаний Координационного совета по качеству образования, регионального методического совета  | сентябрь – октябрь 2019 года | КОПОЛ.Г. Михайлюк, ЛОИРОО.В. Ковальчук | Принятие решений |
| 14 | Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по улучшению учебных достижений обучающихся в школах, показывающих стабильно низкие образовательные результаты | январь 2020 года | КОПОЛ.Г. Михайлюк  | Методические рекомендацииГосзадание ЛОИРО на 2020 год |
| 15 | Проведение регионального мониторинга«Эффективность внутришкольной системы оценки качества образования образовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты» | февраль 2020 года | КОПОЛ.Г. Михайлюк, Л.Г. Косырева,ЛОИРОО.В. Ковальчук | Аналитическая справка, принятие управленческих решений |
| 16 | Реализация программ повышения квалификации (модуля), направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами. | январь – май 2020года | КОПОЛ.Г. Михайлюк,   | Обучение педагогов, имеющих профессиональные проблемы и дефициты, образовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. Госзадание ЛОИРО на 2020 год |
| 17 | Реализация программ повышения квалификации (модуля), направленных на формирование профессиональных и лидерских компетенций, для руководителей образовательных учреждений, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты. | сентябрь - декабрь 2020 года | КОПОЛ.Г. Михайлюк,   | Обучение руководителей образовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. Госзадание ЛОИРО на 2020 год |
| 18 | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом повышенной сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и методов преподавания | сентябрь - октябрь 2019 года | руководители МОУО, руководители ОО | Индивидуальные планы профессионального развития педагогов образовательных организаций |
| 19 | Проведение организационно-методических совещаний с руководителями методических служб, руководителями образовательных организаций | в течение года | КОПОЛ.Г. Михайлюк,ЛОИРОО.В. Ковальчук | Создана система комплексного научно-методического сопровождения школ со стабильно низкими результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социально-экономических условиях |

МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;

ВКС – видеоконференцсвязь;

ПК – повышение квалификации;

КОПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

ЛОИРО - Ленинградский областной институт развития образования;

ОО - образовательные организации.

Школы с НРО – школы с низкими образовательными результатами