План мероприятий («дорожная карта») на 2021-2022 гг. по реализации проекта «Из школы - в профессию»,

направленного на создание специализированных классов с курсом профессионально-ориентированных уроков

по направлению «Строительство» на базе строящегося объекта начального и среднего образования

на 825 мест в г. Сертолово

**Цель:** Обеспечение условий специализированной подготовки детей в области строительного образования, достижения высокого качества образования, востребованного на рынке труда строительной отрасли Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Примечания |
|  | Актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Из школы - в профессию» | август 2021 года | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее - КОиПО ЛО),Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее - КО ВМР),ООО «КВС», Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет(далее – СПбГАСУ),ФГАОУВО «Санкт-Петербургский Политехнический университет» (далее - ФГАОУВО «СПбПУ»),ФГБОУВПО «Национальный минерально-сырьевой Университет «Горный» (далее - ФГБОУВПО «НМСУ») |  |
|  | Ввод объекта начального и среднего образования на 825 мест в г. Сертолово | август 2021 года | ООО «КВС» |  |
|  | Создание юридического лица, назначение руководителя общеобразовательного учреждения | январь 2022 года | КО ВМР |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования специализированных профильных кабинетов в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 (Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов), в том числе, кабинетов физики, математики, информатики, профильного инженерно-технологического класса, библиотечно-информационного центра и пр. | январь 2022 года - июль 2022 года | ООО «КВС» |  |
|  | Подбор куратора от СПбГАСУ с целью методической и научной поддержки реализации проекта «Из школы – в профессию» на базе образовательного учреждения | февраль - апрель 2020 года | Образовательное учреждение |  |
|  | Подбор квалифицированных педагогических кадров, прием на работу | январь - август 2022 года | Образовательное учреждение |  |
|  | Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе, с углубленным изучением отдельных предметов (с 8 класса), технологического профиля (10-11 классы) | январь-июль 2022 года | Образовательное учреждение |  |
|  | Разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | январь-июль 2022 года | Образовательное учреждение |  |
|  | Разработка и утверждение локальных нормативных актов образовательного учреждения, регламентирующих организацию образовательной деятельности, прием обучающихся | январь-июль 2022 года | Образовательное учреждение |  |
|  | Лицензирование образовательной деятельности | август 2022 года | КОиПО ЛО Образовательное учреждение |  |
|  | Прием обучающихся на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | август 2022 года | Образовательное учреждение |  |
|  | Прием обучающихся на обучение по программам дополнительного образования | до 15 сентября 2022 года | Образовательное учреждение |  |
|  | Заключение соглашения о сотрудничестве между образовательным учреждением и ФГАОУВО "Санкт-Петербургский Политехнический университет" | август 2022 года | КО ВМРОбразовательное учреждениеФГАОУВО «СПбПУ» |  |
|  | Заключение соглашения о сотрудничестве между образовательным учреждением и ФГБОУВПО «Национальный минерально-сырьевой Университет «Горный» | август 2022 года | КО ВМРФГБОУВПО «НМСУ»Образовательное учреждение |  |
|  | Заключение соглашения о сотрудничестве между образовательным учреждением и СПб ГАСУ | август 2022 года | КО ВМРСПб ГАСУОбразовательное учреждение |  |
|  | Открытие общеобразовательного учреждения | 1 сентября 2022 года | КО ВМРОбразовательное учреждение |  |