**Пояснительная записка к отчету о реализации государственной программы «Современное образование Ленинградской области»**

**за январь-декабрь 2021 года**

 Финансово-организационным механизмом достижения системных изменений в отрасли «Образование» в Ленинградской области является государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области на 2014-2020 гг.», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 (с изменениями).

За январь-декабрь 2021 года объем исполнения государственной программы составил 40 150 668,1 тыс. рублей или 94,7% от годовых ассигнований (с учетом федерального, регионального и местных бюджетов).

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021 год 13 859 366,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 79 622,0 тыс. рублей, областного бюджета 13 660 028,8 тыс. рублей, местных бюджетов 119 715,6 тыс. рублей. За январь-декабрь 2021 года фактическое финансирование составило 13 753 722,8 тыс. рублей или 99,2% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы. Выполнение подпрограммы составило 13 587 617,3 тыс. рублей или 98% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы.

В настоящее время региональная сеть образовательных организаций дошкольного образования представлена 483 организациями, реализующими программу дошкольного образования, а также осуществляющими присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, включая:

* 330 муниципальных дошкольных организаций;
* 125 муниципальных общеобразовательных школ с дошкольными группами;
* 2 учреждения дополнительного образования с дошкольными группами;
* 1 центр диагностики и консультирования с дошкольными группами;
* 21 частная организация, имеющая лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования;
* 3 федеральных дошкольных организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации;
* 1 государственный детский сад областного подчинения;
* 10 иных организаций и индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 1 января 2021 года в Ленинградской области показатель обеспечения доступности дошкольного образования для детей всех возрастных категорий составляла 100%, из них:

* для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет – 100% (с учетом детей, посещающих группы кратковременного пребывания и иные альтернативные группы у индивидуальных предпринимателей и в частных детских садах);
* для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет – 100%.

Численность детей, получающих услугу по дошкольному образованию и присмотру и уходу в образовательных и иных организациях Ленинградской области, на 1 января 2022 года составила 85 565 воспитанников.

**В рамках основного мероприятия «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** из областного бюджета произведено финансирование:

**-** направлена субсидияГБУДО «Всеволожский детский сад компенсирующего вида» на реализацию государственного задания в объеме 56409,3тыс. рублей;

- направлены субсидии 17 частным дошкольным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования, на сумму 285 377,2 тыс. рублей. В данных организациях обучаются 2385 воспитанников. Направление субсидий осуществляется в порядке компенсации произведенных расходов;

- направлены субсидии 6 индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования, на сумму 27 513,4 тыс. рублей. В данных организациях обучаются 272 воспитанника. Направление субсидий осуществляется в порядке компенсации произведенных расходов;

- направлены субвенции в бюджеты 18 муниципальных образований Ленинградской области, в рамках переданных полномочий по реализации программ дошкольного образования, в общем объеме 11 514 336,4 тыс. рублей, исполнение 11 512 225,8 тыс. рублей (99,9%). Согласно отчетам муниципальных образований фактическая численность воспитанников, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, на отчетную дату, составила 85 565 ребенка, в том числе воспитанники до трех лет – 13 720, от трех до семи лет – 71 845.

**В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования»** в 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями на проведение ремонтных работ в МДОУ, на реновацию МДОУ, на оснащение учебно-материальной базы МДОУ-региональных инновационных площадок, частичный выкуп объектов дошкольного образования (д/сад №9 ОАО «РЖД» Тосненский МР, д/сад №10 ОАО «РЖД» Кировский МР). Финансирование из областного бюджета осуществляется под фактическую потребность муниципальных образований. За 2021 год финансирование и исполнение по данным направлениям расходов составило 21135,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 19 022,3 тыс. рублей, местных бюджетов 2 113,3 тыс. рублей.

 Предусмотрены ассигнования по комитету по строительству Ленинградской области на строительство и реконструкцию объектов организации дошкольного образования, выкуп в объеме 1 302 949,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 172 888,7 тыс. рублей, местных бюджетов 130 061,1 тыс. рублей. Финансирование составило 1 175 145,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 051 440,4 тыс. рублей, местных бюджетов 123 705,6 тыс. рублей:

- строительство ДОУ на 180 мест в г. Тосно мкр.3 поз.8

Строительная готовность - 100%. Разрешение на ввоод объекта в эксплуатацию - 19.08.2021. Оборудование поставлено, выполнены и оплачены кадастровые работы по формированию технического плана на объекте на сумму 38 054,2 тыс. рублей.

- Строительство здания детского сада с бассейном в г. Сосновый Бор.

Строительная готовность - 78%. Выполняются отделочные работы, устройство стяжки пола, устройство фасада, монтаж окон, монтаж оборудования бассейна, благоустройство территории, устройство инженерных сетей. Цена контракта - 361871,26908 тыс. руб., срок выполнения работ - 30.10.2022;

- Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул.Кутышева, д.13

Строительная готовность - 48% Ведется устройство тепловых сетей, внутренних кирпичных перегородок, наружной канализации и водопровода. Цена МК - 296038,00 тыс. руб. Завершение СМР по МК - 15.11.2022.;

- Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области.

Разрешение на воод объекта в эксплуатацию - 31.08.2021. Цена МК - 303800,780 тыс. руб., по доп.согл. №14- 348 546,91 тыс.руб..

- Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" Подпорожский муниципальный район, с.Винницы.

Строительная готовность объекта - 99%. Проведена итоговая проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, устраняются замечания, вносятся изменения в ПД в части пожарной безопасности. Ввод объекта ожидается в I кв. 2022 г. Цена МК -100 426,26 тыс.руб., по доп.согл. №6 -126 481,45 тыс.руб.

 -Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Заборье, ул.Школьная, д.24

Строительная готовность -10%.

21.04.2021 заключен договор на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения. Корректировка ПД выполнена в части котельной (не предусмотрено оборудование), слаботочных сетей, сетей электроснабжения. Срок – апрель 2022 года. Работы не планируются к возобновлению до получения заключения экспертизы. Цена МК - 293007,25 тыс. руб.

**В рамках основного мероприятия «Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения"** в 1 квартале произведено финансирование мероприятия «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности» в объеме 7 800,0 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений. Областной консультационный центр по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности (РКЦ), включает 10 ДОО из Гатчинского, Волховского, Волосовского, Всеволожского, Кировского, Тосненского и Выборгского муниципальных районов. Обеспечивается оказание консультационно-методических услуг, в том числе проведение консультаций, организационное обеспечение, разработка информационно-методических материалов, организуется обучение специалистов БОП, образовательные и информационно-методические семинары, обеспечивается информационно-методическое сопровождение деятельности РКЦ (ведение информационного ресурса, разработка и изготовление рекламно-информационных материалов, разработка и издание методических материалов). Мероприятие реализуется в течение года.

**В рамках основного мероприятия «Содействие развитию дошкольного образования»** по мероприятию «Выплата компенсации части родительской платы» за 2021год направлены субвенции в муниципальные образования в объеме 250 979,8 тыс. рублей. Согласно отчетам МР исполнение составило 250 979,8 тыс. рублей. На 1 января 2021года численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в ДОУ составила 34 491 детей. Средний размер родительской платы, по своду муниципальных образований, составил 2 036,02 рублей.

**По данной подпрограмме предусмотрена реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»** с объемом финансирования 146 005,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 79 622,0 тыс. рублей, областного бюджета 54 900,4 тыс. рублей, местного бюджета 11 483,0 тыс. рублей. Исполнителями проекта являются:

**-**  комитет по строительству – 146 005,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 79 622,0 тыс. рублей, областного бюджета 54 900,4 тыс. рублей, местного бюджета 11 11 483,0 тыс. рублей. Запланировано приобретение дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8Б в апреле 2021 года. По состоянию на 1 июля объект приобретен. Средства освоены в полном объеме.

**-** комитет общего и профессионального образования – 2 468,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 653,6 тыс. рублей, областного бюджета 814,5 тыс. рублей. На 1 октября созданы дополнительные места (группы) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях (за исключением государственных и муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе по адаптированным программам. Постановлением Правительства Ленинградской области утвержден порядок предоставления субсидий. Исполнитель выявлен по итогам конкурсного отбора среди частных организаций и ИП, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Конкурс объявлен 5 апреля 2021. Срок проведения конкурса с 15 апреля по 5 мая. Победителем стало ООО «Тигренок» Всеволожского муниципального района. Средства освоены в полном объеме.

**Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021 год 21 059 055,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 089 303,9 тыс. рублей, областного бюджета 19 512 815,8 тыс. рублей, местных бюджетов 456 935,3 тыс. рублей. За 2021 год фактическое финансирование подпрограммы составило 20 265 441,0 тыс. рублей или 96,2% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет федерального бюджета 1 030 552,0 тыс. рублей, областного бюджета 18 859 687,8 тыс. рублей, местных бюджетов 339 201,2 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 19 650 338,6 тыс. рублей или 93,3% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет федерального бюджета 1 029 760,5 тыс. рублей, областного бюджета 18 281 376,8 тыс. рублей, местных бюджетов 339 201,2 тыс. рублей.

 В Ленинградской области функционируют 368 общеобразовательных организаций, в том числе 30 малокомплектных школ, 164 сельские школы, 13 гимназий, 7 лицеев, 32 центра образования.

Численность обучающихся в общеобразовательных школах составляет 178,6 тыс. человек. В условиях активного жилищного строительства и связанного с ним миграционного притока населения сохраняется проблема переуплотняемости 10 общеобразовательных организаций в трех муниципальных районах Ленинградской области (Всеволожский район, Гатчинский район, Кировский район). Вместе с тем доля обучающихся во II смену в Ленинградской области постоянно снижается и в 2020 году составляет 1% (в период с 2016 года по 2019 год – снижение с 2,33% до 1,17% при среднем ежегодном приросте контингента обучающихся 5 тыс. человек).

**В рамках основного мероприятия «Реализация образовательных программ общего образования»** из областного бюджета произведено финансирование:

- на текущее содержание 2 казенных общеобразовательных организаций на общую сумму 20 437,6 тыс. рублей;

- перечислены субсидии на выполнение государственного задания 27 государственным образовательным учреждениям, обеспечивающим реализацию программ начального и общего образования в объеме 1 713 094,1 тыс. рублей. Исполнение 1 128 356,5 тыс. рублей;

* ГБУ ГБУ ДО «ЛО ППМС-центр» в объеме 23 785,3 тыс. рублей. Исполнение 23 785,3 тыс. рублей. ГБУ ДО «ЛО ППМС-центр» осуществляет функции главной областной консультативно-диагностической службы, в состав которой входит Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Ленинградской области, рекомендации которой обязательны для территориальных психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных учреждений Ленинградской области. ГБУ ДО «ЛО ППМС-центр» создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение бесплатного коррекционно-развивающего и компенсирующего образования, а также бесплатной психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- направлены субсидии 10 частным общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на сумму 77 104,2 тыс. рублей. Направление субсидий осуществляется в порядке компенсации произведенных расходов. В данных организациях обучаются 1188 учащихся;

- перечислены субвенции в бюджеты муниципальных образований на осуществление переданных полномочий по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на сумму 13 150946,6 тыс. рублей. Исполнение 13 142 239,1 тыс. рублей. Количество учащихся в общеобразовательных организациях составляет, по данным отчетов муниципальных образований на 01.01.2022, 178 419 учащихся, в том числе: учащиеся 1-4 классов 81 281, учащиеся 5-9 классов 85 221, учащиеся 10-11(12) классов 12 008.

**В рамках основного мероприятия "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"** в 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями на приобретение для муниципальных образовательных организаций школьных автобусов, на проведение ремонтных работ, на оснащение учебно-материальной базы муниципальных образовательных организаций - региональных инновационных площадок, на капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов, на реновацию старых школ. Исполнение составило 2 909 545,7 тыс. рублей, что составляет 53,5 %. За 2021 год приобретены школьные автобусы на сумму 98 353,0 тыс. рублей.

По данному основному мероприятию за комитетом по строительству Ленинградской области на 2021 год закреплены мероприятия на строительство зданий школ, на реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций, пристрой к зданиям школ и приобретение на общую сумму 1 537 168,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 334 013,8 тыс. рублей, местных бюджетов 203 154,7 тыс. рублей. За 2021 год финансирование составило 1 499 938,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 298 066,5 тыс. рублей, местных бюджетов 201 872,0 тыс. рублей:

- Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест

в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек.

 Строительная готовность - 30%. Реконструкция объекта была приостановлена по основным видам работ в связи с внесением изменений в проектную документацию (работы не ведутся); Работы на объекте не ведутся. 26.11.2021 расторгнут МК с ООО "СтройСила", 30.12.2021 размещено извещение на проведение запроса предложений в электронной форме, дата рассмотрения и оценки заявок – 21.01.2022. НМЦК - 214 720, 27 тыс. руб. Цена МК от 27.11.2018 -346131,32 тыс.руб., по доп. согл. №3 от 15.02.2019 - 351777,83тыс.руб.

- Строительство здания на 600 мест МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова", в т.ч. подключение к системам теплоснабжения, по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.А.Лукьянова, д. 4.

Строительная готовность - 80%. Ведутся отделочные работы, регулировка системы отопления, укладка керамогранита, монтаж потолков. Получено положительное заключение экспертизы 09.09.2021, сметная стоимость составила 1 123,4 млн. руб. Открытие объекта планируется к 1 сентября 2022 года. Цена МК - 811 389,770 тыс.руб., срок завершения работ по МК - 31.03.2022.Выполняется облицовка фасада, монтаж водосточных систем по фасаду, монтаж ограждения кровли, слаботочных систем, отделочные работы, вертикальная планировка участка;

- Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района.

Строительная готовность - 99%. Выполняются пуско-наладочные работы, отделочные работы, благоустройство территории. 20.01.2022 планируется итоговая проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы ЛО. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в I кв. 2022 года. Цена МК - 611 230,76 тыс. руб., по доп.согл.№7 от 23.12.2021- 760087,20 тыс.руб;

- Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а.

Строительная готовность - 78%. Выполняются отделочные работы, устройство стяжки пола, устройство фасада, монтаж окон, монтаж оборудования бассейна, благоустройство территории, устройство инженерных сетей. Цена контракта - 361871,26 тыс. руб., срок выполнения работ - 30.10.2022.

Приобретена общеобразовательная школа на 550 учащихся с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п.Новоселье, бульвар Белых Ночей, д.1 с объемом финансирования 345 000,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 317 400,0 тыс. рублей, местного бюджета 27 600,0 тыс. рублей.

Приобретен комплекс (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №37 ОАО "РЖД" Кировский район, п. Мга на сумму 8 700,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 395,0 тыс. рублей, местного бюджета 1 305,0 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Содействие развитию общего образования»** в 1 квартале заключены государственные контракты на закупку комплектов «Подарок первокласснику» для 22 096 первоклассников Ленинградской области с объемом финансирования 19 466,6 тыс. рублей. Поставка и оплата произведены в полном объеме.

 **В рамках основного мероприятия «Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся»** мероприятие «Чествование победителей конкурсных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней, выпускников школ по итогам учебного года (организация туристско-экскурсионной поездки) проведен областной праздник «Бал выпускников Ленинградской области»Областной праздник «Бал выпускников Ленинградской области» состоялся 25 июня 2021 года в государственном бюджетном учреждении культуры «Большой концертный зал «Октябрьский (далее – БКЗ «Октябрьский») по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.6., количество участников – 1860 человек.

Программой праздника были предусмотрены поздравления руководителей органов исполнительной и законодательной власти Ленинградской области, концертная программа. Комитетом оплачен государственный контракт на сумму 7 000,0тыс. рублей.

С 2021 года в рамках ГП «Современное образование Ленинградской области» реализуется **основное мероприятие «Обеспечение качественным питанием обучающихся образовательных организаций, в том числе организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области».**

Реализуются следующие мероприятия:

**-** Обеспечение горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование. Объем финансирования на 2021 год 1 295 806,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 454 000,6 тыс. рублей, областного бюджета 841 805,7 тыс. рублей. В за 2021 год финансирование и исполнение составило 1 153 028,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 403 976,9 тыс. рублей, средства областного бюджета 749 052,0 тыс. рублей. Согласно отчетам муниципальных образований за 2021 год горячее питание среди учащихся начальной школы получили 79 152 учащихся;

**-** Выплата компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ на дому. Объем финансирования на 2021 год 6 710,6 тыс. рублей. За 2021год исполнение составило 6 209,2 тыс. рублей. Компенсацию получили 268 обучающихся;

**-** Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях ЛО по основным общеобразовательным программам. Объем финансирования на 2021 год 674,4 тыс. рублей. За 2021 год исполнение составило 361,2 тыс. рублей. Питание получили 294 учащихся;

**-** Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Ленинградской области по основным общеобразовательным программам (субвенции). Объем финансирования 543 415,0 тыс. рублей. За 2021 год финансирование направлено в бюджеты муниципальных образований в сумме 474 638,7 тыс. рублей. Согласно отчетам за 2021 год расходы составили 457 843,5 тыс. рублей. Бесплатное питание получили 100 455 детей.

**По данной подпрограмме реализуются мероприятия 2 Федеральных проектов:**

1. **«Современная школа».**

Объем финансирования проекта 76 444,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 46 709,2 тыс. рублей, областного бюджета 23 006,0 тыс. рублей. Исполнение составило 76 444,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 46 709,2 тыс. рублей, областной бюджет 23 006,00 тыс. рублей.

В рамках данного проекта реализуются 2 мероприятия:

- ***Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.***

Исполнитель – муниципальные районы ЛО. В 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями. Подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. Предусмотрено ассигнований 41 489,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 24 948,7 тыс. рублей, из областного бюджета 12 288,2 тыс. рублей. Расходы за 2021 год составили 41 489,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 24 948,7 тыс.рублей, областной бюджет 12 288,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет 4 252,6 тыс. рублей.

 Созданы 24 центра образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. За 2 года реализации проекта создано 75 Точек роста.

- ***Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.***

Исполнитель – 2 государственных бюджетных учреждения, подведомственные комитету общего и профессионального образования. Предусмотрено 14 317 1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 9 592,5 тыс. рублей, из областного бюджета 4 724,6 тыс. рублей. В 1 квартале подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. За 2021 год обновлена материально-техническая база на сумму 14 317,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 9 592,5 тыс. рублей, областной бюджет 4 724,6 тыс. рублей. Всего за 2 года реализации проекта в 11 государственных образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы обновлены учебные кабинеты, созданы учебные мастерские.

 - ***Создание детских технопарков «Кванториум».***

Исполнитель – Выборгский муниципальный район, в1 квартале заключено Соглашение. Подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. Предусмотрено ассигнований 20 637,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 12 168,0 тыс. рублей, из областного бюджета 5 993,2 тыс. рублей. За 2021 год создан детский технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МОУ СОШ №10,расходы составили 20 637,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 12 168,0 тыс. рублей, областной бюджет 5 993,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет 2 476,5 тыс. рублей.

1. **«Успех каждого ребенка»**

 В рамках проекта реализуется мероприятие:

- ***Создание условий для занятий физической культуры и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.***

 Исполнитель – муниципальные районы ЛО. В 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями. Подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. Предусмотрено ассигнований 30 894,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 1 209,8 тыс. рублей, из областного бюджета 26 223,8 тыс. рублей, местных бюджетов 3 460,8 тыс. рублей. За 2021 год Проведен капитальный ремонт 14 спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ленинградской области, расходы составили 30 603,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 1 209,8 тыс. рублей, из областной бюджет 26 223,8 тыс. рублей, местные бюджеты 3 169,8 тыс. рублей. Мероприятие реализуется с 2014 года – отремонтировано 170 спортивных залов.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021 год 565 951,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 124 449,6 тыс. рублей, областного бюджета 437 443,5 тыс. рублей, местных бюджетов 4 058,5 тыс. рублей. За 2021 год финансирование подпрограммы из областного бюджета составило 560 519,0 тыс. рублей, федерального бюджета 124 449,6 тыс. рублей, средства муниципальных образований 3 715,5 тыс. рублей . Выполнение 558 105,6 тыс. рублей или 98,6% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы.

**В рамках основного мероприятия «Реализация программ дополнительного образования детей»** из областного бюджета произведено финансирование:

- перечислены субсидии на выполнение государственного задания двум бюджетным и одному автономному учреждениям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, реализующим программы дополнительного образования, в объеме 290 855,9 тыс. рублей. Исполнение 289 325,2 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного образования детей»** в 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования детей, на организацию деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей. Исполнение составило 27 735,3 тыс. рублей, что составляет 98,4 %. За 2021 год проведены ремонты на сумму 24 735,3 тыс. рублей, областной бюджет 21 891,9 тыс. рублей, средства муниципальных образований 2 843,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» осуществлено финансирование на сумму 10 000,0 тыс. рублей. В рамках этого мероприятия реализуется деятельность регионального модельного центра дополнительного образования Ленинградской области (далее - РМЦ).

В обязанности РМЦ входит помощь по внедрению персонифицированного финансирования в муниципальных образованиях Ленинградской области. Проводится мониторинг числа детей в ленинградской области охваченных дополнительными общеобразовательными программами, а также мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ. Проведено 3 этапа экспертизы дополнительных общеразвивающих программ, по результатам 1342 программы успешно прошли экспертизу и реализовываются  в некоммерческих и частных организациях дополнительного образования детей Ленинградской области. Мероприятие выполняется в течение 2021 года.

 **В рамках основного мероприятия «Содействие развитию дополнительного образования»** за 2021 проведены мероприятия:

**-** «Участие команды ЛО в межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности "Юный спасатель". Мероприятие направлено на обеспечение социально-гуманитарной и туристко-краеведческой деятельности. Соревнования прошли по четырем видам. Количество участников от ЛО 10 человек;

**-** «Проведение школы безопасности». Мероприятие направлено на обеспечение социально-гуманитарной деятельности. Соревнования прошли по четырем компетенциям. Количество участников 88;

**-** «Организация и проведение велопробега». Мероприятие посвящено 76-й годовщине победы в ВОВ. Приняло участие 250 обучающихся и студентов образовательных организаций ЛО.

В рамках мероприятия «Организация и проведение региональных чемпионатов и конкурсов технической, естественно-научной направленностей, в том числе чемпионата Junior Skills и конкурса проектной деятельности» в 1 полугодии:

- команда Ленинградской области приняла участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2021» по 11 направлениям. Количество участников (школьников) 15 человек;

- проведен V Областной чемпионат ЮниорПрофи ЛО 2021 года по 10 направлениям. Участвовало 60 школьников;

- 10 школьников ЛО приняли участие в финальном этапе VI «Всероссийской олимпиады школьников по 3-D технологиям»;

 Проведен региональный этап всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания», заключено соглашение с ГБУ ДО «Центр «Ладога», средства направлены в учреждение. Региональный этап «Президентских спортивных игр» для городских школ проведен 12 мая 2021 года, для сельских – 13мая 2021 года на базе ГАУ ВО ЛО Государственного института экономики, финансов, права и технологий» (г. Гатчина). Общее число участников составило 210 человек: 156 обучающихся городских школ и 54 обучающихся сельских школ.

Проведен велопробег по маршруту г. «Шлиссельбург – мемориал «Синявинские высоты» состоялся 24 апреля 2021 года в Кировском муниципальном районе. В заезде приняли участие 250 человек.

 Созданы центры выявления и поддержки одаренных детей, созданы новые учебные лаборатории и студии, в том числе: лаборатория молекулярного дизайна, лаборатория интерактивной анатомии, лаборатория биологических исследований, лаборатория физических открытий, лаборатория IT решений, лаборатория инженерных решений, ШахМат-студия, Арт-студия, студия ЮниорПрофи, оснащенные современным учебным оборудованием;

- обновлена ученическая мебель, компьютерное и интерактивное оборудование, созданы новые информационно-образовательные пространства: медиацентр, библиотечно-информационный центр;

 - в муниципальных районах на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования создано 18 удаленных площадок Центра «Интеллект». Каждая площадка представляет собой Медиацентр, созданный по единому дизайну.

**По данной подпрограмме также реализуются мероприятия Федерального проекта «Успех каждого ребенка»** в объеме 186 254,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 124 449,6 тыс. рублей, из областного бюджета 61 296,1 тыс. рублей. За 2021 год оплачены контракты на сумму 186 254,8 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 124 449,6 тыс. рублей, региональный бюджет 61 296,1 тыс. рублей.

В рамках данного проекта реализуется 3 мероприятия:

- ***Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей***.

Исполнитель – 1 учреждение, подведомственное комитету общего и профессионального образования. Предусмотрено 817,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 547,4 тыс. рублей, из областного бюджета 269,6 тыс. рублей. В 1 квартале также подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. Оплата контрактов составила 817,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 547,4 тыс. рублей, областной бюджет 269,6 тыс. рублей ;

- ***Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей***.

 Исполнитель – муниципальные образования. Предусмотрено 4 775,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 2 858,6 тыс. рублей, из областного бюджета 1 408,0 тыс. рублей. В 1 квартале также подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. Созданы **926 новых места** в образовательных организациях различных типов для реализации **дополнительных** общеразвивающих программ всех направленностей. Запланировано создание. В прошлом году новые места были созданы в 27 муниципальных и 2 государственных образовательных организациях.

В организации поставлено новое современное оборудование и разработаны новые современные дополнительные программы, что позволило увеличить охват дополнительным образованием на **5411** человек. В мероприятии участвуют 4 муниципальных района Ленинградской области. Оплачены государственные контракты на сумму 4 775,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 2 858,6 тыс. рублей, областной бюджет 1 408,0 тыс. рублей.

- ***Создание центров выявления и поддержки одаренных детей.***

 Исполнитель - 1 учреждение, подведомственное комитету общего и профессионального образования. Предусмотрено 180 662,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 121 043,6 тыс. рублей, из областного бюджета 59 618,5 тыс. рублей. В 1 квартале также подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. В рамках мероприятия центр Интеллект оснащен высокотехнологичным оборудованием, а также реализована концепция развития центра по распределенной модели через оснащение оборудованием удаленных площадок центра во всех **18 муниципальных образованиях** региона. Расходы за 2021год составили 180 662,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 121 043,6 тыс. рублей, областной бюджет 59 618,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма 4 «Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021 год 1 247 620,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 11 623,0 тыс. рублей, областного бюджета 1 235 997,0 тыс. рублей. За 2021 год финансирование подпрограммы составило 1 245 280,1 тыс. рублей или 99,8% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе средства федерального бюджета 11 623,0 тыс. рублей, средства областного бюджета 1 233 657,1 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 1 178 116,3 тыс. рублей или 94,4% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе средства федерального бюджета 11 623,0 тыс. рублей, средства областного бюджета 1 166 493,3 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение и развитие функционирования системы организации устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения, в семьи граждан Российской Федерации»** из областного бюджета произведено финансирование:

- направлены субсидии на государственное задание 10 организациям для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в объеме 438 521,00тыс. рублей. Исполнение 436 321,2,00тыс. рублей. В данных организациях проживают 562 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение и развитие деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** направлены субвенции в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области на осуществление переданных полномочий по опеке и попечительству в объеме 236 450,3 тыс. рублей. Количество муниципальных служащих органов опеки 18 муниципальных образований Ленинградской области, по состоянию на 31.12.2021 составляет 202,95 человек.

По мероприятию «Создание системы раннего выявления и сопровождения одаренных воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлена субсидия государственному подведомственному учреждению в сумме
1 144,0 тыс. рублей. Мероприятие реализуется в течение года.

В рамках мероприятия организована деятельность структурного подразделения на базе ГБУ ЛО центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
с ограниченными возможностями здоровья "Сиверский ресурсный центр по содействию семейному устройству».

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»** в 2021 году профинансировано 521 379,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 11 623,00 тыс.рублей. Исполнение составило 476  807,5 тыс.рублей, из федерального бюджета средства израсходованы в полном объеме в размере 11 623,00 тыс.рублей, приобретено 259 благоустроенных квартир, обеспечено 280 человек, состоящих в списке лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

В рамках мероприятия модернизирована база данных АИС-жилье детей-сирот, работы проведены ГБУ ЛО центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейному устройству».

Организована деятельность «Регионального методического центра по организации обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» на базе ГБУ ЛО центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейному устройству».

**Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021 год 587 283,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 566 242,4 тыс. рублей, местных бюджетов 21 041,3 тыс. рублей. За 2021 год финансирование подпрограммы составило 550 612,7 тыс. рублей или 93,6% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе средства областного бюджета 533 402,3 тыс. рублей, местных бюджетов 17 210,4 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 531 322,0 тыс. рублей или 90,5% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе средства областного бюджета 514 111,6 тыс. рублей, местных бюджетов 17 210,4 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»** перечислены субсидии на государственное задание четырем образовательным организациям, реализующим мероприятия по оздоровлению детей, в том числе на организацию отдыха детей-сирот, в объеме 224 570,6 тыс. рублей. Исполнение составило 224 570,2 тыс. рублей.

В 2021 году осуществляли деятельность 537 организаций отдыха детей и их оздоровления, из них:

 60 стационарных организаций отдыха детей сезонного действия или круглосуточного действия;

 13 лагерей, образованных образовательными организациями, с круглосуточным пребыванием;

 1 лагерь палаточного типа;

 440 лагерей, образованных образовательными организациями, с дневным пребыванием;

 23 лагеря труда и отдыха.

 Все организации состоят в Реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ленинградской области, который размещен на сайте комитета.

 Охват организованным отдыхом и оздоровлением составляет 94 202 ребенка.

 Государственные задания образовательным организациям, реализующим мероприятия по оздоровлению детей, в том числе на организацию отдыха детей-сирот, выполнены.

 По плану численность обучающихся (воспитанников) государственных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и численность детей Ленинградской области школьного возраста до 17 лет (включительно), работающих граждан, получателей услуги по организации отдыха детей и молодежи составляла 4302 человек, фактическое значение – 4302 человек.

 Предоставлена частичная компенсация стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря на 2 874 детей в объеме 39 100,6 тыс. рублей.

В 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление из областного бюджета субсидий на содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в каникулярное время. Объем финансового обеспечения на эти цели составляет 57 461,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 51 163,2 тыс. рублей, местных бюджетов 6 297,8 тыс. рублей. Расходы за 2021 год составили 51 397,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 46 285,0 тыс. рублей, местные бюджеты 5 112,3.Субсидий направлены в муниципальные районы и городской округ для 3491 ребенка школьного возраста от 6 до 17 лет (включительно) на отдых и оздоровление в каникулярное время, чьи родители работают.

 В оздоровительных лагерях всех типов и видов проведена с-витаминизации третьих блюд.

ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» проведена Школа вожатых Ленинградской области для 135 слушателей.

 В рамках мероприятия «Реализация проекта «Киноканикулы» в организациях отдыха и оздоровления детей Ленинградской области» комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и Санкт-Петербургским Государственным Институтом Кино и Телевидения реализован проект «Киноканикулы» в оздоровительных лагерях Ленинградской области. 2 киносмены проведены в оздоровительном центре «Маяк» и оздоровительном центре «Россонь».

 В 2021 году в Ленинградской области проведены региональные ежегодные конкурсы:

«Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области»,

воспитательных программ оздоровительных организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

вожатых детских загородных стационарных оздоровительных лагерей. Победители конкурсов награждены дипломами и ценными подарками. В ноябре 2021 года организован и проведен областной слет вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей.

 **Подпрограмма 6 «Развитие профессионального образования»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021 год 4 463 704,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 18 470,5 тыс. рублей, из областного бюджета 4 445 234,1 тыс. рублей. За 2021 год финансирование подпрограммы из областного бюджета составило 4 411 240,6 тыс. рублей или 98,8% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы. Выполнение подпрограммы составило 4 046 119,8 тыс. рублей или 90,6 7% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение баланса спроса и предложений на профессиональное образование»** профинансированы мероприятия на сумму 3 253 791,4 тыс. рублей, федеральный бюджет 17 707,2 тыс.рублей, областной бюджет 3 236 084,2 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия -** исполнитель комитет общего и профессионального образования  **–** объем финансового обеспечения составил 2 768 607,5 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на за 2021 год 2 768 264,8 тыс. рублей.

Мероприятия в системе профессионального образования проводятся в соответствии с подпрограммой «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

В 2021 году организован и проведен V Региональный чемпионат «Ворлскиллс» – по 53 компетенциям, на 19 площадках. Количество участников от Ленинградской области – 386 человек; количество экспертов – 473 человек. Средства в сумме 4 100,00 тыс. рублей перечислены призерам и победителям конкурса. Общее количество всех участников, экспертов чемпионата, волонтеров - 1243 человека.

Организован и проведен VI Региональный этап чемпионат «Абилимпикс» среди обучающихся образовательных организаций Ленинградской области по 54 компетенциям. Количество участников во всех заявленных категориях (специалисты, студенты, школьники) – 300, более 280 экспертов (из них 54 главных эксперта) оценивали работу участников, свыше 270 волонтеров оказывали помощь и поддержку конкурсантам.

В рамках мероприятия 6.4.4. «Организация стажировок и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава» прошли повышение квалификации 32 человек профессорско-преподавательского состава ГИЭФПТ.

 В рамках мероприятия 6.5.28. Поощрение победителей, призеров, наставников национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «World Skills» выплачены премии Губернатора 29 участникам и наставникам национального этапа «Ворлдскиллс».

 В соответствии с мероприятием 6.2.20. Поощрение победителей, призеров и экспертов чемпионата «Абилимпикс» выплачена премия Губернатора для 126 участников и 83 наставников конкурса профессионального мастерства для лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс».

 Кроме этого, проведена областная спартакиада по 7 компетенциям, для 810 участников (25 команд) Ленинградской области, а также областная ярмарка военных профессий «Профессии настоящих мужчин», в которой приняли участие 465 человек.

Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования выплачена в сумме 63 135,8 тыс. рублей.

Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам высшего образования выплачена в сумме 51 236,0 тыс. рублей.

 Выплачена стипендия Губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для 77 обучающихся, для одаренных детей-сирот и детей – 209 обучающихся, для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях высшего образования – 108 обучающихся.

 **В рамках основного мероприятия «Обеспечение баланса спроса и предложений на профессиональное образование» -** исполнитель комитет правопорядка и безопасности  **–** объем финансового обеспечения составил 22 149,9 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на обеспечение реализации государственного задания за 2021 год 22 149,9 тыс. рублей. В ведении Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области находится одно автономное учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно – методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» (далее - ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области»), которому определено государственное задание по оказанию государственной услуги по реализации основных программ профессионального обучения и реализации дополнительных профессиональных программ в сфере защиты в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности.

ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» получает бюджетные ассигнования в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение баланса спроса и предложений на профессиональное образование» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование в Ленинградской области» на 2018 - 2025 гг. (постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (с изменениями) в виде субсидии на выполнение государственного задания).

Объем финансового обеспечения государственного задания ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» на оказание государственных услуг на 2021 год составляет 22149,9 тыс. рублей.

За 2021 год ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» было перечислено 100% от общего размера субсидии, исполнено 100%.

Значение показателя объёма государственных услуг, утвержденное в государственном задании ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» на 2021 год составляет:

Подготовка руководителей и специалистов противопожарной службы (программы 36,72,113,250 и 484 часов), показатель объема услуги - 131584 чел.×час;

Подготовка руководителей и специалистов спасательной службы (программы 36,76,113 и 250 часов), показатель объема услуги -8006 чел.×час;

Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и организаций (программы 16,24,36, 72 часа) - 768 чел.×час.

Фактическое значение показателя объёма оказанных государственных услуг за 2021 год:Подготовка руководителей и специалистов противопожарной службы - 131584 чел.×час;Подготовка руководителей и специалистов спасательной службы - 8006 чел.×час;

Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и организаций - 768 чел.×час.

По дополнительным профессиональным программам повышения квалификации подготовлено 417 слушателей, из них:

Члены эвакуационных комиссий ОИВ Ленинградской области-3 чел.;

Руководители и члены комиссий ПУФ ОИВ ЛО- 6 чел.;

Члены КЧС и ОПБ ОИВ ЛО -7;

Руководитель спасательной службы – 1 чел.;

Инструктор противопожарной профилактики -125 чел.;

Руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)-2 чел.;

Командиры отделений -28 чел;

Начальники караула -27 чел;

Спасатели, участвующие в проведении аварийно-спасательных работ -58 чел.;

Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы, дежурно-диспетчерской службы экстренных оперативных и аварийных служб, интегрированных с «системой-112» - 65 чел.;

Водитель для работы на специальных агрегатах автолестниц -24 чел.;

Водитель транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов – 19 чел.;

Водитель транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов – 52 чел.

По дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки обучено 146 слушателей, из них:

Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц -18 чел.;

Профессиональной переподготовки старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи -44 чел.;

Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей -61 чел.;

Профессиональная переподготовка начальников караула пожарных частей -10 чел.;

Профессиональная переподготовка персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (специалистов по приему и обработке экстренных вызовов)-13 чел.

По основным программам профессионального обучения подготовлено 273 слушателя, из них:

По профессии «Спасатель» -162 чел, по профессии «Пожарный» -111 чел.

Фактическое значение обученных слушателей в ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» соответствует 100 % выполнению плана комплектования за 2021 год.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности и престижа системы профессионального образования Ленинградской области»** выплачивается ежемесячная стипендия Губернатора Ленинградской области особо одаренным студентам – выпускникам общеобразовательных учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуации. Выплата производится 20 студентам по 4,5 тыс. рублей ежемесячно.

По мероприятию «Приведение содержания и технологий среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с перспективными требованиями к квалификации работников со стороны работодателей, улучшение условий осуществления образовательной деятельности» закуплены: Лаборатория оборудования нефтеперерабатывающего производства, Лаборатория автоматизации технологических процессов, Лаборатория химии и технологии нефти и газа, Лаборатория технического анализа и контроля производства; оборудование для совмещённой лаборатории общей, неорганической, аналитической химии, технического анализа, контроля производства и экологического контроля, для совмещенной лаборатории спектрального анализа, физико-химических методов анализа и технических средств измерения, для кабинета химических дисциплин; Цифровая лаборатория по физике и электротехнике.

**В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования»** по мероприятию «Оснащение учреждений профессионального образования» были выделены денежные средства для ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский», АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий», ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум», ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум», ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» на приобретение мебели (комплекты мебели для кабинетов информатики, физики, специальный компьютерный класс), оборудования в актовый зал (проекционное оборудование, оборудование звукоусиления, мебель президиума), приобретение трактора, приобретение оборудования в целях лицензирования новых профессий.

**В рамках основного мероприятия «Повышение профессионального мастерства учащихся»** по мероприятию «Развитие в Ленинградской области международного конкурсного движения «Молодые профессионалы» в 1 квартале 2021 года (с 24 по 28 февраля) был организован и проведен V Областной чемпионат «Ворлдскиллс». Соревнования для конкурсантов в возрастной категории 16-22 года прошли по 41 компетенции, а для юниоров в возрасте от 14 до 16 лет - по 11 компетенциям. Также прошли соревнования по компетенции «Охрана труда – Навыки мудрых» для категории участников 50+.

Чемпионат состоялся на площадках 19 образовательных организаций в 12 городах и населенных пунктах Ленинградской области. Общее количество конкурсантов, включая юниоров, – 386 человек; количество экспертов – 448 человек, 25 приглашенных сертифицированных экспертов Ворлдскиллс, 205 волонтеров. Общее количество участников соревнований в 2021 году – 1064 человека. Было закуплено оборудование для оснащения следующих компетенций: Флористика, Информационные кабельные сети, Инженерный дизайн CAD, Сетевое и системное администрирование, Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Мехатроника, Сухое строительство и штукатурные работы, Промышленная механика и монтаж, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Дошкольное воспитание, Физическая культура, спорт и фитнес, Преподавание в младших классах, Администрирование отеля, Предпринимательство, Социальная работа, Облицовка плиткой, Обработка листового металла, Столярное дело, Технология моды, Сантехника и отопление, Ветеринария, Управление локомотивом, Сити-фермерство, Бухгалтерский учет, Мобильная робототехника, Аддитивное производство, Изготовление прототипов, Малярные и декоративные работы, Лабораторный химический анализ, Ландшафтный дизайн, Вальщик леса, Геоинформатика, Геодезия, Правоохранительная деятельность, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Электромонтаж, Холодильная техника и системы кондиционирования, Охрана труда, Сварочные технологии.

 **В рамках основного мероприятия «Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области» -** исполнитель комитет экономического развития и инвестиционной деятельности **–** объем финансового обеспечения составил 12 253,7 тыс. рублей, исполнение за 2021 год 12 016,06 тыс. рублей.

**Мероприятие 6.6.1 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области».**В рамках реализации мероприятия «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (52606R0660) предусмотрена реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области (план 2 245,0 тыс. рублей, исполнено 1 003,7 тыс. рублей), которая осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 18 марта 2019 года № 102 «О реализации в Ленинградской области Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/205 учебных годах и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области». Оплата образовательных услуг по подготовке кадров российскими образовательными организациями проводится на условиях софинансирования из федерального бюджета.

В рамках реализации мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области из федерального бюджета на софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2021 год на сумму 763,3 тыс. рублей.

В 2021 году заключено 5 договоров с образовательными учреждениями на оказание услуг по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2020/21 учебном году.

По факту заключения договоров с учебными заведениями общая сумма составила 2 007 390,00 руб., в том числе из федерального бюджеты – 682 512,16 руб. Неизрасходованный остаток - 237 610,00 руб., в т.ч. из ФБ – 80 787,84 руб.

Причина уменьшения в следующем:

Расчет финансирования производился из расчета обучения 43 человек. Фактически обучилось 41 человек.

1) По программе «Менеджмент в здравоохранении» должен был обучаться 1 человек. ДОКУКИНА Е.А. зачислена на обучение в СПбГУ 10.02.2021 года (приказ № 1042/3) и отчислена по собственному желанию 05.03.2021 (приказ № 2565/3).

2) По программе «Стратегическое развитие компании» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург зачислено 2 человека (приказ от 01.12.2020 № 6.18.1-06/0112-13). Один человек был отчислен по собственному желанию.

**Мероприятие 6.6.2 «Организация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования путем заключения договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации и договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования».**

Осуществлено информирование органов местного самоуправления Ленинградской области о вступившем в силу Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (вместе с "Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования", "Правилами установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета")

**Мероприятие 6.6.3 «Государственная поддержка некоммерческих организаций Ленинградской области, обеспечивающих реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской области».**

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской области от 22.01.2021
№ 3/2021-КЭРиИД на сумму 10 008,67 тыс. рублей.

За 2021 год получателем субсидии (ФОНД СИРИКОЭЛО) по Соглашению от 22.01.2021 № 3/2021-КЭРиИД проведены следующие мероприятия:

**1. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее – Президентская программа).**

Проведены набор и регистрация в автоматизированной информационной онлайн системе Государственного плана подготовки управленческих кадров (далее – АИС ГП) 43 кандидатов на обучение в рамках Президентской программы в 2021/22 учебном году.

1.1.1. Проведено 7 коммуникативных мероприятий, в том числе: день открытых дверей для АО «ПУЛ Транс» и компаний морского торгового порта Усть-Луга; онлайн рабочее совещание с директором Высшей экономической школы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (далее – СПбГЭУ) по вопросу реализации Президентской программы в дистанционном формате; профинтервью для кандидатов на поступление на Президентскую программу, Балтийский форум выпускников Президентской программы, онлайн церемония выпуска Президентской программы 2020/21 учебного года.

1.1.2. Принято участие в 16 коммуникативных мероприятиях, в том числе в: онлайн дне открытых дверей по Президентской программе СПбГЭУ (круглый стол «Профессиональное или личное: выбор управленца»); 2х онлайн обучающих семинарах по эксплуатации АИС ГП; ежегодном межвузовском образовательном мероприятии «Мастерская проектов» в онлайн формате; заседании Совета представителей малого бизнеса при главе администрации Кировского МР с информированием о Президентской программе; официальном открытии Президентской программы по направлению «Стратегическое развитие компании» в Санкт-Петербургском филиале ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ); 2х онлайн организационных собраниях, посвящённых началу обучения на Президентской программе в 2021/22 учебном году (онлайн открытие Президентской программы) в СПбГЭУ, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее – СПбПУ); 4х онлайн защитах выпускных аттестационных проектов (ВАП) слушателями Президентской программы 2020/21 учебного года в НИУ ВШЭ, СПбПУ, СПбГЭУ; онлайн церемонии единого выпуска Президентской программы Санкт-Петербурга; телемосте «Стирая границы», организованном КУ Воронежской области «Центр эффективности правительства Воронежской области» (выступление о постпрограммной работе по вопросу организации и проведения Балтийского форума выпускников Президентской программы); общероссийском онлайн круглом столе «Ассоциации выпускников Президентской программы: лучшие практики 2.0»; онлайн совещании ФБУ «Федеральный ресурсный центр» «О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2021 году».

1.2.1. Проведено 478 консультаций по вопросам участия в Президентской программе.

1.2.2. Осуществлено 13 интернет-рассылок о наборе на 2021/22 учебный год.

1.3.1. Проведено 6 онлайн обучающих семинаров по оформлению заявки на обменные стажировки в Японии и Германии для слушателей и/или выпускников Президентской программы (семинары по зарубежным стажировкам).

1.3.2. Принято участие в 3 онлайн информационных встречах, посвящённых презентации нового формата стажировок в Германии и набору участников стажировок в Германии в 2021 и 2022 годах.

1.4.1. Проведено 220 консультаций по стажировкам.

1.4.2. Осуществлено 7 информационных интернет-рассылок по стажировкам.

1.5. Отобрано 17 кандидатов для участия в стажировках в Германии и Японии.

1.6. Размещено 82 публикации о Президентской программе в СМИ и (или) сети «Интернет».

Дополнительно обеспечено: функционирование региональной комиссии, взаимодействие с ФБУ «Федеральный ресурсный центр» (далее – ФБУ «ФРЦ»), образовательными организациями высшего образования (далее – ООВО), реализующими Президентскую программу; проведение мониторинга реализации Президентской программы; проведение постпрограммной работы для выпускников и слушателей программы: консультирование по вопросам обучения и прохождения зарубежных стажировок; участие в кадровом резерве для нужд экономики Ленинградской области (в резерв управленческих кадров при аппарате Губернатора Ленинградской области передано 4 комплекта документов от кандидатов – выпускников Президентской программы из ЧОУ НОО «Умный мир», АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» и Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области); проведение информационных интернет-рассылок.

**2. Реализация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования (далее – целевое обучение).**

Заключено 23 договора о целевом обучении между предприятиями (организациями) Ленинградской области и абитуриентами (студентами) ООВО и профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) при содействии получателя субсидии, в том числе с: НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ (12 договоров), АО «Гатчинское» (4 договора), ПАО «Выборгский судостроительный завод» (4 договора), АО Племенной завод «Первомайский» (1 договор).

2.1.1. Проведено 8 коммуникативных мероприятий, в том числе: круглый стол «Взаимодействие работодателей и образовательных организаций по подготовке и трудоустройству кадров»; рабочая встреча с заведующим отдела по работе с абитуриентами ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (далее – ЛГУ имени А.С. Пушкина) Штатновой Т.В.; рабочее совещание с представителями ООВО, участвующих в программе целевого обучения граждан РФ; рабочая встреча с совхозом «Гатчинское»; онлайн совещание по вопросу подготовки квалифицированных кадров для птицеводческой отрасли Ленинградской области; 2 вебинара для выпускников СПО Ленинградской области «Особенности реализации программы целевого обучения граждан РФ в Ленинградской области»; рабочая встреча с руководством ЗАО «Сосновоагропромтехника».

2.1.2. Принято участие в 3 коммуникативных мероприятиях, в том числе: семинаре-совещании «Стратегия реализации аграрного образования, направленная на обеспечение отрасли квалифицированными кадрами» с выступлением «Механизмы формирования регионального заказа для подготовки кадров для отраслей экономики Ленинградской области на примере сотрудничества с ФГБОУ ВО СПбГАУ» при участии Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу по Ленинградской области; вебинаре департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России по вопросу реализации образовательными и научными организациями механизма целевого обучения по образовательным программам высшего образования; заседании совета представителей малого бизнеса при главе администрации Кировского МР с информированием о целевом обучении.

2.1.3. Проведено 135 консультаций по целевому обучению.

2.2. Размещено 59 публикаций о целевом обучении в СМИ и (или) сети «Интернет», сделано 2 интернет-рассылки.

2.3.1. Проведено 2 коммуникативных мероприятия, в том числе: круглый стол «Навыки мудрых и профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста как один из инструментов подготовки серебряных кадров»; рабочее совещание: «Профессиональные кадры для развития экономики Ленинградской области».

2.3.2. Принято участие в 10 коммуникативных мероприятиях, в том числе: онлайн-конференции «Цифровизация бизнеса – 2021»; онлайн мероприятиях XIV Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса; открытии Фабрики процессов на базе ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»; Форуме труда в КВЦ «Экспофорум»; V специализированной выставке в сфере безопасности труда и развития персонала «КУБ ЭКСПО 2021» в КВЦ «Экспофорум»; семинаре-совещании «Стратегия реализации аграрного образования, направленном на обеспечение отрасли квалифицированными кадрами» с выступлением «Механизмы формирования регионального заказа для подготовки кадров для отраслей экономики Ленинградской области на примере сотрудничества с ФГБОУ ВО СПбГАУ»; Ленинградском бизнес-форуме «Энергия возможностей»; Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’21; XIV Петербургском международном инновационном форуме «Новая промышленная политика. Готовность к изменениям»; XXV Международном форуме «Российский промышленник».

2.3.3. Проведено 64 консультации по инновационному развитию и кадровому обеспечению.

2.4. Размещено 190 публикаций об инновационном развитии и кадровом обеспечении экономики Ленинградской области в СМИ и (или) сети «Интернет».

**3. Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Ленинградской области» (далее –** **движение Ворлдскиллс).**

Участники (конкурсанты) от Ленинградской области в расширенном составе национальной сборной Ворлдскиллс Россия: 1) Коломиец Н.Н., студент
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум имени
Е.И. Лебедева», компетенция «Производство металлоконструкций»;
2) Никитин В.В., студент ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», компетенция «Электромонтаж».

В V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2021 (далее – V РЧ Ворлдскиллс) приняли участие более 30 предприятий и организаций Ленинградской области, в том числе: ООО «Транснефть – Балтика» филиал Ленинградское РНУ ЛПДС «Невская», ЛОГБУ «Волосовский ПНИ», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ПАО «Выборгский судостроительный завод», НИЦ «Курчатовский Институт» – ПИЯФ (г. Гатчина), ГАОУ ВО ЛО «Ленинградской государственный университет им. А.С. Пушкина», ГАУДО ЛО «Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт», ООО «Гостиница «Выборг», Бизнес-центр «Виктория», АНО «МКК «Выборгский центр поддержки предпринимательства», ОАО «Гостиничный комплекс «Дружба», ООО «Волхов-Моторс», 11 областных станций по борьбе с болезнями животных (ГБУ ЛО Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского и Тосненского районов Ленинградской области), ГБУ ЛО «Ленинградский областной эпизоотический (противоэпизоотический) отряд», Управление ветеринарии Ленинградской области, Фермерское хозяйство Волховского района, Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор», ИП Салакина Анна Викторовна, ООО «КНАУФ ГИПС», АО «Русал-Бокситогорск», ООО «Пикалёвский глинозёмный завод», 2 эксплуатационных депо (вагонное и локомотивное) Волховстрой Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ООО «КИНЕФ», ОАО «Завод «Буревестник».

3.1.1. По развитию движения Ворлдскиллс в Ленинградской области организовано и проведено 15 коммуникативных мероприятий, в том числе: V РЧ Ворлдскиллс; круглый стол «Актуальные вопросы развития движения Ворлдскиллс в Ленинградской области»; 7 рабочих встреч с руководителями ПОО Ленинградской области; рабочая встреча с сертифицированным экспертом Ворлдскиллс по компетенции «Мобильная робототехника»; онлайн рабочая встреча (вебинар) с командой Ворлдскиллс Ленинградской области, выезжающей на Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Уфа (далее – IX ФНЧ Ворлдскиллс); 3 рабочих встречи с: менеджером компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ – юниоры» Крапивиным А.Ю.; и.о. директора ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса» Шишкиным Н.А.; директором ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» Горчаковым О.Л.; вебинар «Подготовка к демонстрационным экзаменам 2022 года».

3.1.2. Принято участие в 22 коммуникативных мероприятиях по развитию движения Ворлдскиллс в Ленинградской области, в том числе в: онлайн-церемонии приветствия Губернатора Ленинградской области участникам V РЧ Ворлдскиллс, торжественной церемонии открытия V РЧ Ворлдскиллс; торжественной церемонии чествования победителей V РЧ Ворлдскиллс; мероприятиях деловой программы V РЧ Ворлдскиллс комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО ЛО); мероприятиях Межрегиональной научно-практической конференции КОПО ЛО «Качество профессионального образования: компетенции современного рынка труда»; вебинаре по вопросу организации и проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkiIls Russia) в чемпионатном цикле 2020 – 2021; выездной встрече (совещании) КОПО ЛО с победителями и призёрами чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); окружной сессии «Планы и перспективы сетевого, межведомственного и межрегионального взаимодействия в реализации проектов движения «Ворлдскиллс» в субъектах Российской Федерации» в рамках Отборочных соревнований для участия в IX ФНЧ Ворлдскиллс; WorldSkills Fest в детском технопарке «Кванториум» ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»; проектно-аналитической сессии «Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по программам СПО в 2021 году: актуальные требования, проблемы и решения»; онлайн рабочем совещании о ходе реализации программы повышения квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей в Академии Ворлдскиллс для уполномоченных от регионов; вебинаре «Механизмы регистрации и работы в Платформе «Профессионал»; вебинаре по вопросу организации и проведения IX ФНЧ Ворлдскиллс; торжественных церемониях открытия (очно) и закрытия (онлайн) IX ФНЧ Ворлдскиллс; мероприятиях деловой программы IX ФНЧ Ворлдскиллс; вебинарах: по вопросам организации и проведения Финала IV Национального чемпионата «Навыки Мудрых» (далее – IV ФНЧ Ворлдскиллс НМ) и для технических администраторов площадок (ТАПов) IV ФНЧ Ворлдскиллс НМ; торжественных церемониях открытия и закрытия (онлайн) IV ФНЧ Ворлдскиллс НМ; мероприятиях деловой программы IV ФНЧ Ворлдскиллс НМ; онлайн пленарном заседании «Марафон рационализаторов» в рамках «Кубка по рационализации и производительности»; онлайн мастер-классе «Industrial day» с информацией о мероприятиях движения Ворлдскиллс Россия в Ленинградской области; круглом столе «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире» для победителей и призёров чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); вебинаре по вопросу организации и проведения отборочных соревнований для участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

3.1.3. Проведено 521 консультаций ПОО по реализации мероприятий движения Ворлдскиллс в Ленинградской области.

3.2. Организованы и проведены 3 тренинга и 2 семинара, в том числе: тренинг «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс» по компетенции «Бухгалтерский учёт» для экспертов (2 чел.); 2 обучающих семинара для экспертов демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям: «Поварское дело» (11 чел.) и «Бухгалтерский учёт» (14 чел.); онлайн тренинг для главных экспертов VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2022 (32 чел.); онлайн тренинг «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс» (43 чел.).

3.3. Организованы и проведены, в том числе: тренинг для сборной Ленинградской области для участия в IX ФНЧ Ворлдскиллс в ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»; 4 тренинга для подготовки участников к IV Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2022 (ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум», ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского», ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский»). Дополнительно оказано содействие обучению мастеров производственного обучения и преподавателей СПО Ленинградской области по программам повышения квалификации в Академии Ворлдскиллс. Целевой показатель региона – 54 чел.

3.4. Размещено 455 публикаций о движении Ворлдскиллс в Ленинградской области СМИ и (или) сети «Интернет»

3.5. Заключено 10 соглашений о сотрудничестве между ФОНДом СИРИКОЭЛО и предприятиями (организациями) Ленинградской области в рамках развития в регионе движения Ворлдскиллс, в том числе с: АО «Гатчинское»,
АО «Победа», НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, ПАО «Выборгский судостроительный завод», ООО «МВ Кингисепп», ООО «Тритмент»,
ООО «Экотехнология», ЗАО «Сосновоагропромтехника», ООО «Ланшафт – ЭКО», ООО «УК «СосновоАгроПромТехника».

3.6. В V РЧ Ворлдскиллс приняли участие более 30 предприятий и организаций Ленинградской области.Дополнительно по развитию движения Ворлдскиллс в Ленинградской области обеспечено: работа Регионального координационного центра движения Ворлдскиллс Ленинградской области (далее – РКЦ ЛО); оперативное взаимодействие между участниками движения Ворлдскиллс: Агентством Ворлдскиллс, КОПО ЛО, КТЗН ЛО, ПОО, ООВО; подписание соглашения с Агентством Ворлдскиллс по вопросам совместной организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс и определение РКЦ ЛО уполномоченной организацией по проведению ДЭ на территории Ленинградской области; консультационное сопровождение организации и проведения ДЭ в качестве государственной итоговой аттестации в ПОО; консультационное сопровождение реализации программ повышения квалификации для экспертов ПОО в Академии Ворлдскиллс; запуск работы регионального Клуба болельщиков в рамках V РЧ Ворлдскиллс; консультационное сопровождение обучения экспертов (мастеров производственного обучения и преподавателей ПОО) на программы повышения квалификации в Академии Ворлдскиллс Агентства Ворлдскиллс; подготовка к проведению
VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2022; сбор предложений ПОО по планируемым компетенциям; посещение, осмотр и проверка готовности конкурсных площадок в ПОО к V РЧ Ворлдскиллс, ДЭ; обеспечение (администрирование) участия победителей V РЧ Ворлдскиллс в отборочных соревнованиях для участия в IX ФНЧ Ворлдскиллс.

**Подпрограмма 7 «Управление ресурсами и качеством системы образования»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021 год 605 994,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 52 934,0 тыс. рублей, областного бюджета 541 195,4 тыс. рублей, местных бюджетов 11 865,4 тыс. рублей. За 2021 год финансирование подпрограммы составило 603 711,8 тыс. рублей или 99,6% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 52 714,9 тыс. рублей, областного бюджета 539 035,8 тыс. рублей, местных бюджетов 11 961,1 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 599 048,6 тыс. рублей или 98,8 % от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 52717,9 тыс. рублей, областного бюджета 534 369,6 тыс. рублей, местных бюджетов 11 961,1 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Развитие системы независимой оценки качества образования» средства предусмотрены**: на технологическое обеспечение процедур оценки качества образования; создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества образования; на информационно-методическое сопровождение системы управления и оценки качества образования, проведение национально-региональных оценочных процедур; проведение и сопровождение функционирования системы независимой оценки качества образовательной деятельности и социологические исследования по оценке удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг в Ленинградской области; повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях за 2021 год профинансированы мероприятия в сумме 109 389,6 тыс. рублей, что составляет 100% ,исполнение составляет 109 387,6 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Реализация программ дополнительного профессионального образования для развития кадрового потенциала»** в 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными районами на обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели. Финансирование производится по фактической потребности муниципальных образований. Исполнение составило 213 404,9 тыс.рублей.

**По данной подпрограмме реализуется 2 Федеральных проекта:**

1. **«Цифровая образовательная среда»** в объеме 74 425 ,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 43 567,3 тыс. рублей, из областного бюджета 21 458 ,6 тыс. рублей, муниципальные бюджеты 9 399,3 тыс. рублей.

В рамках данного проекта реализуется 2 мероприятия:

- ***Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.*** Предусмотрено 62 939,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 36 641,0 тыс. рублей, из областного бюджета 18 047,2 тыс. рублей. Исполнение за 2021 год составило 63 090,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 36 641,1 тыс. рублей, областной бюджет 18 047,1 тыс. рублей, муниципальные бюджеты 8 401,9 тыс. рублей.

Исполнитель – Всеволожский муниципальный район. В 1 квартале подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. По проекту «Цифровая образовательная среда» были реализованы 2 мероприятия в рамках которых:

1. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 30 общеобразовательных организациях. В школах модернизирована материально-техническая база, поставлено современное интерактивное и компьютерное оборудование;

Всего за 2 года реализации мероприятия модернизирована материально-техническая база в 88 общеобразовательных организаций и 5 профессиональных образовательных организаций.

- ***Создание центров цифрового образования детей.*** Предусмотрено 11 486,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 6 929,2 тыс. рублей, из областного бюджета 3 411,1 тыс. рублей, местный бюджет 1 148,6 тыс. рублей. Исполнение за 2021 год составило 11 486,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 6 926,2 тыс. рублей, областной бюджет 3 411,4 тыс. рублей, местный бюджет 1 148,6 тыс. рублей.

Исполнитель – Выборгский муниципальный район. В 1 квартале подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. Создан центр цифрового образования детей «IT-куб». Центр открыт в МОУ СОШ Бугровской СОШ №3.

В 2020 году центр был создан на базе ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум» В центре ежегодно обучатся не менее 400 детей и не менее 1500 детей принимают участие в мероприятиях.

1. **«Учитель будущего»** в объеме 11 024,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 7 386,7 тыс. рублей, из областного бюджета 3 638,2 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках проекта реализуется мероприятие «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов». В рамках функционирования Единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников планируется, что доля педагогических работников общеобразовательных организаций Ленинградской области, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.

 Исполнитель – государственное учреждение, подведомственное комитету. В 1 квартале подготовлены технические задания, конкурсная документация для объявления конкурсных процедур. Финансирование и исполнение в июне составило 100%.