|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.10.2022 | | № | 708 | |  | Председателю комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  Ребровой В.И. |
|  | |  |  | |
| На № | 1441-р | | от | 14.07.2022 |
|  |  | |  |  |
| Отчеты научных консультантов школ, включенных в реализацию мероприятий проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\kolyk\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\90_монохором_черный.png | **КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  **Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования**  **«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**  **(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)**  197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25-а литер А Телефон: (812) 372 -50-39, факс: (812) 372-53-92, [http://loiro.ru](http://loiro.ru/), e-mail: office@loiro.ru ОКПО 46241861, ОГРН 1024701243390, ИНН 4705016800 / КПП 781301001 |

Уважаемая Вероника Ивановна!

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования от 14 июля 2022 года № 1441-р направляем Вам отчеты научных консультантов школ Ленинградской области, включенных в реализацию мероприятий проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+»

Приложение. Отчеты научных консультантов: в эл. виде

Заместитель ректора

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" В.В. Кучурин

Исп. Новожилова Л.М.

Тел. 8 (960) 259 17 31

Приложение

ОТЧЕТ

о реализации проекта «500+» в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2022 году

консультанта ЛОИРО

Блиновой Анны Владимировны

Сопровождаемая школа НОР:

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3 имени Героев Свири» (2 год участия в проекте)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание действий | Дата реализации | Ответственные | Региональные показатели их достижения |
|  | | | | |
| 1.1 | Анализ результатов диагностики структуры профессиональных взаимодействий и социального капитала в педагогическом коллективе школы (диагностика проведена с помощью он-лайн инструментов платформы «Директория» с 15 по 30 декабря 2021 г.) | Январь 2022 | Муниципальные координаторы, руководители образовательных организаций | Завершили анкетирование, результаты представлены в КоИПО ЛО |
| 1.2 | Участие в вебинарах ФИОКО, региональных совещаниях КОиПО ЛО, совещаниях ЛОИРО – 26.01. (ЛОИРО, Сетевое наставничество); 08.02. (ФИОКО); 09.02. (КОИПО); 17.02. (ФИОКО); 10.03. (ФИОКО); 12.04. (КОиПО); 14.04. (ФИОКО) | 10.02.2022-23.06.2022 | школы -участницы проекта, муниципальные координаторы и кураторы школ | * Свой опыт школа представляла в 2021 г. |
| 1.3 | Анализ реализации антирисковых программ 2021 года | До 15.02.2022 | Школа, директор-куратор | Корректировка антирисковой программы на 2022 год |
| 1.4 | Консультирование: анализ документов и консультации для подготовки выступления на региональном совещании. Командное выступление с промежуточным отчётом. | Апрель 2022 (выступление – 20.04) |  | Согласование Листа коррекции к Концепции, Среднесрочной программы и Антирисковой программы |
| 1.5. | Проведение методического дня на базе Лодейнопольской школы | Ноябрь 2022 г. | Школа, директор-куратор, консультант от ЛОИРО | Анализ результативности работы по преодолению рисков недостаточности методической компетентности педагогов. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации проекта «500+» в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2022 году

***консультанта ЛОИРО***

***Воспитанник И.В.***

Сопровождаемые школы НОР:

МОУ «СОШ Сосновоборская школа №1» (1 год участия в проекте)

Рощинский центр образования (2 год участия в проекте)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание действий | | Дата реализации | Ответственные | Планируемые результаты и показатели их достижения |
| **1.Организационно-технологическое сопровождение проекта** | | | | | |
| 1.1 | Установочный региональный вебинар для школ-участниц проекта | | 09.02.2022 | школы 2021 и 2022 года участия | 100% приняли участие в вебинаре |
| 10.02.2022 | школы 2022 года участия |
| 1.2 | Участие в вебинарах ФИОКО, совещаниях КОиПО ЛО, совещаниях ЛОИРО – 26.01. (ЛОИРО,); 08.02. (ФИОКО); 09.02. (КОИПО); 17.02. (ФИОКО); 10.03. (ФИОКО); 12.04. (КОиПО); 14.04. (ФИОКО) | | 10.02.2022-23.06.2022 | школы -участницы проекта, муниципальные координаторы и кураторы школ | Не менее 85% вебинаров по обмену опытом посещены (остальные посмотрели в записи). |
| 1.3 | Работа с рисковыми профилями школ | | До 15.02.2022 | Школы (1 год участия) | Предложения по составлению антирисковой программы-3 направления |
| 1.4 | Анализ реализации антирисковых программ 2022 года  Адресная работа с материалами: концепций, дорожных карт и отчетов - школы №1 Сосновый Бор  Ссылка на рабочие материалы: сайт школы, раздел Проект 500+ | | До 15.02.2022 | Школы (1 год участия) | Корректировка антирисковой программы на 2022 год |
| 1.5 | Посещение школ куратором | | До 01 марта 2022 года | Совместно с консультантами ЛОИРО | Выбор направлений рискового профиля, заполнение самодиагностики |
| 1.6 | Работа с концептуальными документами школ  Адресная работа с материалами: концепций, дорожных карт и отчетов - школы №1Соснового Бора | | 14.02-30.03.2022 | Школы, кураторы, консультанты ЛОИРО, муниципальные координаторы | Разработана Дорожная карта проекта |
| 1.8 | Посещение школ куратором | | До 01.03.2022 | Кураторы совместно с консультантами ЛОИРО | Анализ рисковых профилей, определение направлений совместной работы |
| 1.9 | Консультирование школ консультантами ЛОИРО | | Февраль-апрель | Кураторы совместно с консультантами ЛОИРО | Фиксация проведенных консультаций (тема, принятые решения, намеченные мероприятия) |
| 1.10 | Участие во втором цикле еженедельных вебинаров ФГБУ «ФИОКО» по обмену опытом для школ-участниц проектов и кураторов ОО | | 30.08-20.12.2022 | школы -участницы проекта, муниципальные координаторы и кураторы школ | Не менее 85% вебинаров по обмену опытом посещены школами (остальные посмотрели в записи). |
| **2. Научно-методическое сопровождение проекта** | | | | | |
| № | Описание действий | | Дата реализации | Ответственные | Планируемые результаты и показатели их достижения |
| **2.1.**  **Организация и проведение курсовой подготовки по проблемам обеспечения и оценивания качества образования по различным направлениям рисковых профилей школ** | | | | | |
| 2.2.1. | | Региональный семинар-тренинг «Работа учителя по привлечению немотивированных обучающихся к участию во внеурочной, общешкольной и внешкольной деятельности» в педагогических коллективах школ-участниц проекта «500+» | 25.02.2022 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: кафедра управления, кафедра Воспитанник И.В.,(совместно с Мартыновой А.В.) | Участие не менее 30 % школ-участниц проекта  Подготовлен отчет об адресном участии в работе семинара-тренинга учителей из ШНОР- участников проекта «500+» |
| **3.. Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся** | | | | | |
| **2.5.1. Проведение занятий в форме «тренинга»** | | | | | |
| 3.1. | Проведение тренинга «Когнитивная сфера личности» | | 24.10.22 | Воспитанник И.В.,к.п.н.,доцент кафедры управления и профессионального образования | Повышение компетенций педагогов |
| 3.2. | Проведение тренинга «Конативная сфера личности» | | 21.11 2022 | Воспитанник И.В.,к.п.н.,доцент кафедры управления и профессионального образования | Повышение компетенций педагогов |
| 3.3 | Проведение тренинга «Приемы стабилизации психо-эмоционального состояния личности» | | 05.12.22. | Воспитанник И.В.,к.п.н.,доцент кафедры управления и профессионального образования | Повышение компетенций педагогов |

**Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» проекта «500+»**

**1-е и 2-е полугодие 2022 года**

**Загривная Тамара Александровна, к.п.н., доцент (муниципальный консультант)**

**Подпорожский район (сопровождаемые школы):**

**1.МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 им. М. Горького»;**

**2.МБОУ «Важинский образовательный центр»;**

**3.МБОУ « ВознесенскаяСОШ №7» (Вознесенский центр образования).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие дорожной карты (с указанием ссылки на размещенные документы)** | **Дата реализации** | **Ответственные** | **Результат** | **Показатели** | **Консультант** |
| 1.Анализ работы МБОУ «Важинский образовательный центр»  Подпорожского района Ленинградской области в проекте «500+» за 2021 год | Февраль-март  2022 года | Руководители школы с НОР, ответственные за реализацию проекта.  И.Родина | Виртуальная консультация по корректировке отчета о работе Важинского Центра | Отчет откорректирован  https://e.mail.ru/sent/0:16473335801808826009:500000 | Загривная Т.А. |
| 2.Анализ рисковых профилей школ | март | Руководители школы с НОР, ответственные за реализацию проекта | Корректировка проблем школ на основе карт рисковых профилей | Откорректированные карты рисковых профилей | Загривная Т.А.  Султанова Н.С. |
| 3.Корректировка Программы антирисковых мер по повышению школьного благополучия Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения«Важинский образовательный центр»  на 2022 год | Февраль-март  2022 года | Руководители школы с НОР, ответственные за реализацию проекта  И.Родина | Консультативная помощь в корректировке программы по повышению школьного благополучия | Откорректированный материал отправлен почтой  https://e.mail.ru/search/sent/1:30c64b7a84af14ed:500000/16472581260917748203/?q\_query=Важино%2022 | Загривная Т.А. |
| 4.Корректировка программы антирисковых по снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Важинский образовательный центр» на 2022 год | март | Руководители школ с НОР, ответственные за реализацию проекта  И.Родина | Консультативная помощь в корректировке программы по снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности | Откорректированный материал отправлен почтой  https://e.mail.ru/search/sent/1:30c64b7a84af14ed:500000/16472581260917748203/?q\_query=Важино%2022 | Загривная Т.А. |
| 5. Программа антирисковых мер  по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Важинский образовательный центр»  на 2022 год | март | Руководители школ с НОР, ответственные за реализацию проекта  И.Родина | Консультативная помощь в корректировке программы по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников | Откорректированный материал отправлен почтой  https://e.mail.ru/search/sent/1:30c64b7a84af14ed:500000/16472581260917748203/?q\_query=Важино%2022 | Загривная Т.А. |
| 6.Оказание дистанционной консультативной помощи по запросам школ с НОР |  | Руководители школ с НОР, ответственные за реализацию проекта | Консультации (виртуальные) | Отосланы примерные образцы антирисковых программ  https://e.mail.ru/search/sent/1:30c64b7a84af14ed:500000/16472581260917748203/?q\_query=Важино%2022 | Загривная Т.А. |
| 7.Участие (виртуальное) в совещаниях для координаторов проекта 500+ от кафедры управления и профобразования ЛОИРО | март-апрель | Руководители школ с НОР, ответственные за реализацию проекта | Дистанционное обсуждение условий решения проблем школ. |  | Загривная Т.А. |
| 11.Участие в федеральных вебинарах по проекту 500+ | март-май-июнь | Руководители школ с НОР, ответственные за реализацию проекта  Загривная Т.А. | 1.Прослушаны и осмыслены федеральные рекомендации по проекту 500+.  2.Прослушан и отрефлексирован успешный опыт различных регионов по аналогичной проблеме.  3.Опреденены возможности школ на среднесрочный период реализации проекта. | Предложено много интересных практик | Загривная Т.А. |
| 12.Анализ и корректировка антирисковых программ в соответствии с дорожными картами на первое и второе полугодие 2022 года | сентябрь- ноябрь | Руководители школы с НОР, ответственные за реализацию проекта | Продолжается корректировка антирисковых программ школ | СОШ-4 – Материалы отосланы В работе | Загривная Т.А.  Султанова Н.С. |
| 13.Анализ и корректировка документов школ, сопровождающих выполнение дорожных карт в соответствии с антирисковыми программами (протоколы мероприятий, приказы о проведении мероприятий антирисковой программы, справки, отчеты и т.п.) | сентябрь- ноябрь | Руководители школы с НОР, ответственные за реализацию проекта | Продолжается корректировка документов школ, сопровождающих выполнение дорожных карт в соответствии с антирисковыми программами. | В работе | Загривная Т.А.,  Султанова Н.С. |
| 14. Вебинары по развитию коммуникативной компетентности педагогов школ-участников проекта: МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им. М. Горького»; МБОУ «Важинский образовательный центр»;  МБОУ «Вознесенская СОШ №7» (Вознесенский центр образования). | октябрь-декабрь | Руководители школы с НОР, ответственные за реализацию проекта | Проведение вебинаров согласовано с руководителями школ | В работе | Загривная Т.А. |
| 15. Консультационный час для педагогов образовательной организации МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им. М. Горького» по теме «Выявление и преодоление профессиональных затруднений педагогов» в условиях подготовки к аттестации | ноябрь | Руководители школы с НОР, ответственные за реализацию проекта | Проведение мероприятия согласовано с руководителями школы | В работе | Загривная Т.А. |
|  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации проекта «500+» в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2022 году

***консультанта ЛОИРО***

***Князевой Татьяны Борисовны***

Сопровождаемые школы НОР:

1.МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» Всеволожского района (2 год участия в проекте).

Информацию о работе школы в проекте 500+ можно посмотреть по ссылке: <https://lesn.vsevobr.ru/?page_id=13215>

2.МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» (2 год участия в проекте)

Информацию о работе школы в проекте 500+ можно посмотреть по ссылке:

<http://school3.kiredu.ru/500-2/> .

*Общая информация по адресному сопровождению школ:*

Адресная содержательная коммуникация со школами в период с февраля 2022г. до 31.10.2022г. проводилась по следующим запросам со стороны школ:

- работа с рисковыми профилями, дорожными картами, концепциями школ для размещения документов на сайте ФИОКО;

- подготовка школ к промежуточному отчету по реализации проекта 500+;

- планирование актуальных тематических консультаций для работы с направлениями рисковых профилей;

- экспертное и методическое сопровождение школ в общей региональной сети: подготовка кейсов для представления на вебинарах, проведение тематических докладов по теме проекта 500+ на круглых столах; экспертиза проектов школ с ВОР для организации стажировочной деятельности с целью сопровождения ШНОР.

Некоторые запланированные мероприятия будут проводиться со школами в ноябре-декабре 2022 года, в том числе консультации по подготовке итоговых отчетных документов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание действий | | Дата реализации | Ответственные | Региональные показатели их достижения | |
| **1.Организационно-технологическое сопровождение проекта** | | | | | | |
| 1.11 | Участие в вебинарах ФИОКО, региональных совещаниях КОиПО ЛО, совещаниях ЛОИРО – 26.01. (ЛОИРО, Сетевое наставничество); 08.02. (ФИОКО); 09.02. (КОИПО); 17.02. (ФИОКО); 10.03. (ФИОКО); 12.04. (КОиПО); 14.04. (ФИОКО) | | 10.02.2022-23.06.2022 | школы -участницы проекта, муниципальные координаторы и кураторы школ | | Не менее 85% вебинаров по обмену опытом посещены школами (остальные посмотрели в записи).  Не менее 12% (2 школы 2021 года участия) представили опыт своей работы в проекте |
| 1.14 | Анализ реализации антирисковых программ 2021 года  Адресная работа с материалами: концепций, дорожных карт и отчетов - школы №3 г.Кириши и Лесновского ЦО г.Всеволожска  Ссылка на рабочие материалы:  <https://cloud.mail.ru/public/2LoN/w9UwHNVS7> (Кириши 3)  <https://cloud.mail.ru/public/49pc/1zmde6Vro> (Лесновский ЦО) | | До 15.02.2022 | Школы (2 год участия) | | Корректировка антирисковой программы на 2022 год |
| 1.16 | Работа с концептуальными документами школ  Адресная работа с материалами: концепций, дорожных карт и отчетов - школы №3 г.Кириши и Лесновского ЦО г.Всеволожска  Ссылка на рабочие материалы:  <https://cloud.mail.ru/public/2LoN/w9UwHNVS7> (Кириши 3)  <https://cloud.mail.ru/public/49pc/1zmde6Vro> (Лесновский ЦО) | | 14.02-30.03.2022 | Школы, кураторы, консультанты ЛОИРО, муниципальные координаторы | | 100% школ-участниц разработали Концепцию и Среднесрочную программу |
| 1.27 | 1.Публичные слушания о промежуточных результатах реализации проекта  Экспертиза инновационных практик стажировочной площадки по сетевому наставничеству "Лицей №1"г.Всеволожск программы "500+ " и организация работы площадки №1 "Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими результатами подготовки обучающихся: организационные механизмы",  2. Пленарный доклад в рамках проведения методического поезда Всеволожского района «Организация наставничества в сфере образования: концепты, кейсы, лайфхаки»  Ссылка на материалы: <https://cloud.mail.ru/public/s5wG/SPVteSrQn> | | 16.06. 2022 | Князева Т.Б. | | Оценка эффективности предпринимаемых мер по устранению выявленных рисков  75 участников вебинара школ с НОР |
| 1.32 | Консультационные и методические мероприятия по запросу школ и кураторов | | Февраль-март | Князева Т.Б. | | Анализ эффективности вовлеченности в проект |
| **2. Научно-методическое сопровождение проекта** | | | | | | |
| № | Описание действий | | Дата реализации | Ответственные | Региональные показатели их достижения | |
| **2.1. Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников на региональном уровне по проблематике повышения качества образования.**  ***Рисковые профили: Низкий уровень адаптивности учебного процесса***  ***Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации*** | | | | | | |
| 2.1.4.1. | | Для педагогов:  Образовательное событие «Калейдоскоп методических идей и эффективных практических решений» на тему:  «Методический конструктор современного урока. Дифференцированный и индивидуализированный подход к обучающимся: групповые формы учебной работы»  Участие в круглом столе в рамках образовательного события «Калейдоскоп методических идей и эффективных практических решений. Дифференцированный и индивидуализированный подход на уроке», 29.03. 22г. (пленарный доклад "Индивидуализация на занятиях"). – реализация программы РИП «Сетевое наставничество школ с НОР и ВРО» | 29.03.22 | Князева Т.Б. | Образовательное событие подготовлено и проведено в соответствии с технологией сетевого наставничества: теория-опыт-пробы-рефлексия- самостоятельная работа в различных формах наставничества. | |
| 2.1.5 | | Участие в научно-практической конференции по актуальным вопросам повышения качества образования | 15.09.22 | Шеховцева Е.В., Жуковицкая Н.Н.  Князева Т.Б. круглый стол - модерация | Подготовлено выступление на секции конференции в соответствии с заявками школ. | |